## Works under Planning
Road Resurfacing Works under Planning |  |  |  | (as at 31 March 2024) |  | 規劃中的道路重鋪工程 |  |  |  | (截至2024年3月31日)
Location | Area (m2) | Road Length (m) | Estimated Cost ($M) | Anticipated Commencement Date (month/year) | Anticipated Completion Date (month/year) | 位置 | 面積 (平方米) | 道路長度 (米) | 預計工程費用 (百萬元) | 預計動工日期 (月/年) | 預計竣工日期 (月/年)
Po Hong Road (North Bound) (from Tong Ming Street to Po Shun Road) | 4000 | 600 | 3.75 | 06/2024 | 09/2024 | 寶康路(北行) (由唐明街至寶順路) | 4000 | 600 | 3.75 | 06/2024 | 09/2024
Tai Po Road - Sha Tin Height (from L/P N6938 to N6956) | 5000 | 550 | 3.1 | 06/2024 | 10/2024 | 大埔道沙田嶺段 (由燈柱N6938至 N6956) | 5000 | 550 | 3.1 | 06/2024 | 10/2024
Tsing Yi Heung Sze Wui Road (between L/P FC3536 and FC1029) | 7500 | 350 | 4.43 | 08/2024 | 12/2024 | 青衣鄉事會路 (介乎燈柱FC3536至 FC1029之間) | 7500 | 350 | 4.43 | 08/2024 | 12/2024
Wai Tsuen Road (between L/P W1961 and FA5854) | 2200 | 200 | 1.2 | 05/2024 | 08/2024 | 蕙荃路 (介乎燈柱W1961至FA5854之間) | 2200 | 200 | 1.2 | 05/2024 | 08/2024
Lai King Hill Road (near Lai King MTR Station) | 900 | 245 | 0.3 | 04/2024 | 06/2024 | 荔景山路 (近港鐵荔景站) | 900 | 245 | 0.3 | 04/2024 | 06/2024
Junction of Tai Chung Kiu Road and Sha Kok Street | 3800 | 250 | 3 | 09/2024 | 12/2024 | 大涌橋路與沙角街交界 | 3800 | 250 | 3 | 09/2024 | 12/2024
Junction of Che Kung Miu Road, Tai Chung Kiu Road and Lion Rock Tunnel Road | 4000 | 280 | 3.2 | 09/2024 | 12/2024 | 車公廟路、大涌橋路與獅子山隧道公路交界 | 4000 | 280 | 3.2 | 09/2024 | 12/2024
Junction of Tuen Hi Road Tuen Hing Road | 1200 | 400 | 1.8 | 06/2024 | 11/2024 | 屯喜路屯興路交界 | 1200 | 400 | 1.8 | 06/2024 | 11/2024
Junction of Wu Chui Road Tip Kin Road | 600 | 120 | 0.8 | 07/2024 | 12/2024 | 湖翠路蝶景路交界 | 600 | 120 | 0.8 | 07/2024 | 12/2024
Kwai Hei Street (between L/P FC4647 and W2038) | 1800 | 170 | 3.2 | 05/2024 | 06/2024 | 葵喜街 (介乎燈柱FC4647至W2038之間) | 1800 | 170 | 3.2 | 05/2024 | 06/2024
Kong Sham Western Highway (South Bound) (from CH5.65 to CH6.05) | 4000 | 330 | 1.5 | 04/2024 | 06/2024 | 港深西部公路(南行) (由里程5.65至6.05) | 4000 | 330 | 1.5 | 04/2024 | 06/2024
Outbound Cargo Clearance Area of ShenZhen Bay Port (Area B)(Lane 27 to Lane 41) | 12400 | 190 | 5.74 | 04/2024 | 06/2024 | 深圳灣口岸出境貨車清關區 (B區)(線道27至線道41) | 12400 | 190 | 5.74 | 04/2024 | 06/2024
Kong Sham Western Highway (North Bound) (from CH6.05 to CH5.65) | 4000 | 330 | 1.5 | 07/2024 | 10/2024 | 港深西部公路(北行) (由里程6.05至5.65) | 4000 | 330 | 1.5 | 07/2024 | 10/2024
Shing Fuk Street (between L/P FA9736 and FA9738) | 600 | 80 | 0.39 | 05/2024 | 06/2024 | 盛福街 (介乎燈柱FA9736至FA9738之間) | 600 | 80 | 0.39 | 05/2024 | 06/2024
Tsing King Road (between L/P FC3094 and AC5013) | 450 | 70 | 0.27 | 06/2024 | 08/2024 | 青敬路 (介乎燈柱FC3094至AC5013之間) | 450 | 70 | 0.27 | 06/2024 | 08/2024
Wo Yi Hop Road (North Bound) (between L/P FA5139 and FA9979) | 2800 | 375 | 2.35 | 05/2024 | 6/2024 | 和宜合道(北行) (介乎燈柱FA5139至FA9979之間) | 2800 | 375 | 2.35 | 05/2024 | 6/2024
Castle Peak Road - Lingnan (between L/P DD0201 and DD0204) | 1200 | 150 | 0.56 | 04/2024 | 7/2024 | 青山公路-嶺南段 (介乎燈柱 DD0201至 DD0204) | 1200 | 150 | 0.56 | 04/2024 | 7/2024
Lung Kwu Road (between L/P AD0652 and AD0647) | 1200 | 150 | 0.8 | 6/2024 | 8/2024 | 龍鼓灘路 (介乎燈柱 AD0652至 AD0647) | 1200 | 150 | 0.8 | 6/2024 | 8/2024
Hing Wah Street West Bothbound on Bridge K88 | 8500 | 940 | 8 | 05/2024 | 02/2025 | 興華街西K88橋南及北行 | 8500 | 940 | 8 | 05/2024 | 02/2025
Sham Mong Road | 1800 | 200 | 1.3 | 4/2024 | 10/2024 | 深旺道 | 1800 | 200 | 1.3 | 4/2024 | 10/2024
Hoi Fai Road near Sham Mong Road | 1600 | 200 | 1.8 | 4/2024 | 12/2024 | 海輝道近深旺道 | 1600 | 200 | 1.8 | 4/2024 | 12/2024
Cheung Fat Street (Section between L/P GF3294 & AA3259) | 2400 | 198 | 1.51 | 10/2024 | 02/2025 | 長發街 (介乎燈柱編號 GF3294 至 AA3259) | 2400 | 198 | 1.51 | 10/2024 | 02/2025
New hiram's highway (between L/P AE0155 and AE0144) | 2500 | 300 | 3.68 | 04/2024 | 06/2024 | 新西貢公路 (介乎燈柱編號AE0155 至 AE0144) | 2500 | 300 | 3.68 | 04/2024 | 06/2024
Junction of Che Kung Miu Road and Hung Mui Kok Road (Tai Wai Roundabout) | 9800 | 500 | 6 | 04/2024 | 06/2024 | 車公廟路與紅梅谷路交界 (大圍迴旋處) | 9800 | 500 | 6 | 04/2024 | 06/2024
Notes L/P - Lamp Post CH - Chainage

## check (hidden)
CB1
CB3
CTO/ST(1)
CTO/TKO
HSR(E)
ME/HSR(W1)
CTO/HSR(W2)
ME/HSR(W3)
ME/N(S)
ME/SK
CTO/TP
Urban
ME/YL(E)
ME/YL(W)
CTO/TM
ME/ST
ME/KC
E/Is(2)
E/Is(1)
ME/TW
E/TCT
E/CB2(4)
ME/U&N(N)/PC3NTE