## Works under Construction
Road Resurfacing Works under Construction |  |  |  | (as at 31 December 2023) |  |  | 施工中的道路重鋪工程 |  |  |  | (截至2023年12月31日)
Location | Area (m2) | Road Length (m) | Estimated Cost ($M) | Actual Commencement Date (month/year) | Anticipated Completion Date (month/year) | Contract No. | 位置 | 面積 (平方米) | 道路長度 (米) | 預計工程費用 (百萬元) | 實際動工日期(月/年) | 預計竣工日期(月/年) | 合約編號
San Wan Road (between L/P DD0373 and L/P DD0593) | 4150 | 300 | 2.53 | 12/2023 | 02/2024 | 07/HY/2021 | 新運路 (介乎燈柱DD0373至DD0593之間) | 4150 | 300 | 2.53 | 12/2023 | 02/2024 | 07/HY/2021
Island Eastern Corridor (West Bound) (near Heng Fa Chuen) | 4500 | 1200 | 1.04 | 01/2020 | 12/2024 | 05/HY/2018 | 東區走廊(西行) (近杏花邨) | 4500 | 1200 | 1.04 | 01/2020 | 12/2024 | 05/HY/2018
Junction of Tai Chung Kiu Road and Fo Tan Road | 8500 | 570 | 7 | 08/2022 | 03/2024 | 06/HY/2017 | 大涌橋路與火炭路交界 | 8500 | 570 | 7 | 08/2022 | 03/2024 | 06/HY/2017
Junction of Tai Chung Kiu Road and Sha Tin Wai Road | 6000 | 400 | 5.8 | 12/2021 | 03/2024 | 06/HY/2017 | 大涌橋路與沙田圍路交界 | 6000 | 400 | 5.8 | 12/2021 | 03/2024 | 06/HY/2017
Ma Tin Road (Section Between L/P: DD1877 and BD1373) & Shap Pat Heung Road (Section Between L/P: BD1433 and BD1440) | 3900 | 450 | 1.1 | 03/2023 | 03/2024 | 04/HY/2020 | 馬田路 (介乎燈柱DD1877 至 BD1373之間) 十八鄉路 (介乎燈柱BD1433 至 BD1440之間) | 3900 | 450 | 1.1 | 03/2023 | 03/2024 | 04/HY/2020
Siu Lek Yuen Road (Westbound) (between Sha Tin Wai Road and Chap Wai Kon Street) | 3600 | 350 | 2.9 | 11/2022 | 03/2024 | 06/HY/2017 | 小瀝源路(西行線) (介乎沙田圍路及插桅杆街) | 3600 | 350 | 2.9 | 11/2022 | 03/2024 | 06/HY/2017
Tai Lee Street, Yuen Long Tai Hang Street, Yuen Long Tai Cheung Street and Shui Che Kwun Street | 4200 | 400 | 2 | 02/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020 | 泰利街、元朗泰衡街、元朗泰祥街、水車館街 | 4200 | 400 | 2 | 02/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020
Tai Tong Road (from L/P FC1274 to FC1290 & FB4387 to AD7849) | 6000 | 850 | 2.6 | 07/2022 | 03/2024 | 04/HY/2020 | 大棠路 (由燈柱FC1274至FC1290 和 FB4387至AD7849) | 6000 | 850 | 2.6 | 07/2022 | 03/2024 | 04/HY/2020
Wang Lok Street & Wang Lee Street (Section between L/P H4923 to FA8675) | 6000 | 1030 | 2.4 | 02/2023 | 03/2024 | 04/HY/2020 | 宏樂街與宏利街 (介乎燈柱 H4923 至 FA8675) | 6000 | 1030 | 2.4 | 02/2023 | 03/2024 | 04/HY/2020
Tin Ha Road (Section between L/P FB9082 to GD0066 & L/P FB9104 to GD0586) | 5000 | 850 | 2 | 06/2023 | 03/2024 | 04/HY/2020 | 田廈路 (介乎燈柱 L/P FB9082 至 GD0066 和 L/P FB9104 至 GD0586) | 5000 | 850 | 2 | 06/2023 | 03/2024 | 04/HY/2020
Fung Cheung Road (between L/P BD1521 and FB4306) 67NRU09K | 3500 | 300 | 1.65 | 02/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020 | 鳳翔路 (介乎燈柱 BD1521 至 FB4306之間) 67NRU09K | 3500 | 300 | 1.65 | 02/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020
Tai Kei Leng Road (between L/P FB1190 to AD7845) 67NRU71K | 4000 | 575 | 1.15 | 06/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020 | 大旗嶺路 介乎燈柱 FB1190 至 AD7845 之間）67NRU71K | 4000 | 575 | 1.15 | 06/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020
Hong Yip Street (between L/P H2073 and L/P H2078) | 1600 | 280 | 0.4 | 04/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020 | 康業街 (介乎燈柱H2073至H2078) | 1600 | 280 | 0.4 | 04/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020
Wang Yip Street East (between L/P H2066 to L/P H2075) | 3000 | 520 | 0.68 | 05/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020 | 宏業東街 (介乎燈柱H2066至H2075) | 3000 | 520 | 0.68 | 05/2023 | 06/2024 | 04/HY/2020
Wo Che Street (between L/P M6061 and DE1069) | 3700 | 263 | 3.43 | 01/2023 | 01/2024 | 06/HY/2017 | 禾輋街 (介乎燈柱 M6061 至 DE1069之間) | 3700 | 263 | 3.43 | 01/2023 | 01/2024 | 06/HY/2017
Cross Harbour Tunnel (Northbound Tube from CH790 to CH1340) | 2400 | 550 | 3.56 | 03/2023 | 02/2024 | 12/HY/2019 | 紅磡海底隧道 (北行管道近里程790至1340) | 2400 | 550 | 3.56 | 03/2023 | 02/2024 | 12/HY/2019
Eastern Harbour Crossing (Slip Road A) | 4000 | 250 | 2.9 | 11/2022 | 03/2024 | 05/HY/2017 | 東區海底隧道 (支路 A) | 4000 | 250 | 2.9 | 11/2022 | 03/2024 | 05/HY/2017
Eastern Harbour Crossing - Immersed Tube (Southbound Units 13-15 & Northbound Units 1-3) | 8400 | 900 | 5.9 | 09/2023 | 03/2024 | 05/HY/2017 | 東區海底隧道-沉管 (南行 13-15段 及 北行 1-3段) | 8400 | 900 | 5.9 | 09/2023 | 03/2024 | 05/HY/2017
Ma Chai Hang Rd Fast Land between L/P E4631 & AA703467 (KKE07K) | 4200 | 285 | 2.72 | 10/2022 | 04/2024 | 05/HY/2017 | 馬仔坑道快 (介乎燈柱AA8809至AA8791) (KKE07K) | 4200 | 285 | 2.72 | 10/2022 | 04/2024 | 05/HY/2017
Salisbury Road East Bound from Tsim Sha Tsui Centre to Empire Centre | 2500 | 150 | 2.58 | 12/2022 | 03/2024 | 12/HY/2019 | 梳士巴利道東行(介乎尖沙咀中心至帝國中心) | 2500 | 150 | 2.58 | 12/2022 | 03/2024 | 12/HY/2019
Sheung Fung Street between L/P AA8571 & GF0227 (67KKE06K) | 3500 | 320 | 2.33 | 12/2022 | 03/2024 | 05/HY/2017 | 雙鳳街 (介乎燈柱AA8571至 GF0227) (67KKE06K) | 3500 | 320 | 2.33 | 12/2022 | 03/2024 | 05/HY/2017
Shung Ling Street (67KKC52K) (near Kam Wing Street) | 2000 | 216 | 0.84 | 10/2020 | 04/2024 | 05/HY/2017 | 崇齡街 (近錦榮街) | 2000 | 216 | 0.84 | 10/2020 | 04/2024 | 05/HY/2017
Waterloo Road (Northbound) from Nathan Road to Dunas Street | 4800 | 420 | 3.2 | 10/2022 | 12/2024 | 12/HY/2019 | 窩打老道(北行) 介乎彌敦道至登打士街 | 4800 | 420 | 3.2 | 10/2022 | 12/2024 | 12/HY/2019
Hing Wah Street West (From L/P AA 8215 to L/P AA 8482) | 3850 | 180 | 3 | 03/2023 | 03/2024 | 12/HY/2019 | 興華街西 (介乎燈柱編號AA 8215至AA 8482) | 3850 | 180 | 3 | 03/2023 | 03/2024 | 12/HY/2019
Kai Shun Road, Kai Shing Street and Kai Wah Street near Skyline Tower | 5000 | 625 | 2.25 | 04/2023 | 01/2024 | 05/HY/2017 | 啓信道,啓成街,啓華街近宏天廣場 | 5000 | 625 | 2.25 | 04/2023 | 01/2024 | 05/HY/2017
Cyberport Road section between L/P 46811 and L/P 46819 | 3600 | 620 | 2.44 | 04/2023 | 03/2024 | 18/HY/2020 | 數碼港道界乎至燈柱編號 46811 至 46819 | 3600 | 620 | 2.44 | 04/2023 | 03/2024 | 18/HY/2020
Tin Wan Street and Tin Wan Close section between Shek Pai Wan Road and L/P 41194 | 2900 | 360 | 2.11 | 12/2023 | 02/2024 | 18/HY/2020 | 田灣街及田灣徑界乎石排灣道至燈柱編號 41194 | 2900 | 360 | 2.11 | 12/2023 | 02/2024 | 18/HY/2020
Lai Chi Kok Road West Bound (between L/P CF1069 and AA9204) | 3300 | 460 | 2.07 | 05/2023 | 03/2024 | 12/HY/2019 | 荔枝角道西行 (介乎燈柱編號CF1069至AA9204) | 3300 | 460 | 2.07 | 05/2023 | 03/2024 | 12/HY/2019
Cheung Fat Street (Section between L/P GF3294 & AA3259) | 2400 | 198 | 1.51 | 11/2023 | 02/2024 | 12/HY/2019 | 長發街 (介乎燈柱編號 GF3294 至 AA3259) | 2400 | 198 | 1.51 | 11/2023 | 02/2024 | 12/HY/2019
West Kowloon Corridor Eastbound (between L/P AA9204 and L/P AA9410) | 4700 | 465 | 2.76 | 08/2023 | 04/2024 | 12/HY/2019 | 西九龍走廊東行線 (介乎燈柱編號AA9204至AA9410) | 4700 | 465 | 2.76 | 08/2023 | 04/2024 | 12/HY/2019
Wing Tai Road (Section between LP45677 and LP26221) | 1950 | 130 | 1.5 | 11/2023 | 03/2024 | 18/HY/2020 | 永泰道 (介乎橙柱編號45677至26221) | 1950 | 130 | 1.5 | 11/2023 | 03/2024 | 18/HY/2020
Lee On Road from Lamp Post no. AB0036 to AF0300 | 4000 | 340 | 2.08 | 10/2023 | 10/2024 | 05/HY/2017 | 利安道由燈柱編號AB0036至AF0300 | 4000 | 340 | 2.08 | 10/2023 | 10/2024 | 05/HY/2017
Nga Cheung Road (southbound) between Jordan Road and Austin Road West | 4200 | 500 | 3.67 | 12/2023 | 3/2025 | 12/HY/2019 | 雅翔道(南行)介乎佐敦道與柯士甸道西之間 | 4200 | 500 | 3.67 | 12/2023 | 03/2025 | 12/HY/2019
Tolo Highway (South Bound) (near Tai Po Railway Pier) | 10000 | 700 | 4.3 | 12/2023 | 02/2024 | 05/HY/2018 | 吐露港公路(南行) (近大埔鐵路碼頭) | 10000 | 700 | 4.3 | 12/2023 | 02/2024 | 05/HY/2018
Lion Rock Tunnel Road (south bound) (near Hung Mui Kuk Road ) | 9700 | 1000 | 4.13 | 12/2023 | 03/2024 | 05/HY/2018 | 獅子山隧道公路(南行) (近 紅梅谷路 ) | 9700 | 1000 | 4.13 | 12/2023 | 03/2024 | 05/HY/2018
Notes L/P - Lamp Post CH - Chainage

## check (hidden)
CB1
CB3
CTO/ST(1)
CTO/TKO
HSR(E)
ME/HSR(W1)
CTO/HSR(W2)
ME/HSR(W3)
ME/N(S)
ME/SK
CTO/TP
Urban
ME/YL(E)
ME/YL(W)
CTO/TM
ME/ST
ME/KC
E/Is(2)
E/Is(1)
ME/TW
E/TCT
E/CB2(4)
ME/U&N(N)/PC3NTE