## Works under Construction
Road Resurfacing Works under Construction |  |  |  | (as at 31 December 2024) |  |  | 施工中的道路重鋪工程 |  |  |  | (截至2024年12月31日)
Location | Area (m2) | Road Length (m) | Estimated Cost ($M) | Actual Commencement Date (month/year) | Anticipated Completion Date (month/year) | Contract No. | 位置 | 面積 (平方米) | 道路長度 (米) | 預計工程費用 (百萬元) | 實際動工日期(月/年) | 預計竣工日期(月/年) | 合約編號
Junction of Tai Chung Kiu Road and Fo Tan Road | 8500 | 570 | 7 | 08/2022 | 06/2025 | 03/HY/2023 | 大涌橋路與火炭路交界 | 8500 | 570 | 7 | 08/2022 | 06/2025 | 03/HY/2023
Junction of Tai Chung Kiu Road and Sha Tin Wai Road | 6000 | 400 | 5.8 | 12/2021 | 06/2025 | 03/HY/2023 | 大涌橋路與沙田圍路交界 | 6000 | 400 | 5.8 | 12/2021 | 06/2025 | 03/HY/2023
Ma Tin Road (Section Between L/P: DD1877 and BD1373) & Shap Pat Heung Road (Section Between L/P: BD1433 and BD1440) | 3900 | 450 | 1.1 | 03/2023 | 09/2025 | 04/HY/2020 | 馬田路 (介乎燈柱DD1877 至 BD1373之間) 十八鄉路 (介乎燈柱BD1433 至 BD1440之間) | 3900 | 450 | 1.1 | 03/2023 | 09/2025 | 04/HY/2020
Siu Lek Yuen Road (Westbound) (between Sha Tin Wai Road and Chap Wai Kon Street) | 3600 | 350 | 2.9 | 11/2022 | 06/2025 | 03/HY/2023 | 小瀝源路(西行線) (介乎沙田圍路及插桅杆街) | 3600 | 350 | 2.9 | 11/2022 | 06/2025 | 03/HY/2023
Tsing Yi Road (between L/P FC1008 and GC1260) | 5000 | 360 | 2.88 | 01/2024 | 4/2025 | 05/HY/2020 | 青衣路 (介乎燈柱 FC1008至GC1260之間) | 5000 | 360 | 2.88 | 01/2024 | 04/2025 | 05/HY/2020
Tai Lam Chung Road (between L/P CD1946 and FB4894) | 3000 | 800 | 0.9 | 01/2024 | 04/2025 | 04/HY/2020 | 大欖涌路 (介乎燈柱CD1946至 FB4894) | 3000 | 800 | 0.9 | 01/2024 | 04/2025 | 04/HY/2020
Tsing Tsuen Road (between L/P CC0809 and FB3178) | 4800 | 550 | 2.53 | 06/2024 | 03/2025 | 05/HY/2020 | 青荃路 (介乎燈柱CC0809至FB3178之間) | 4800 | 550 | 2.53 | 06/2024 | 03/2025 | 05/HY/2020
Junction of Tuen Hi Road Tuen Hing Road | 1200 | 400 | 0.55 | 09/2024 | 03/2025 | 04/HY/2020 | 屯喜路屯興路交界 | 1200 | 400 | 0.55 | 09/2024 | 03/2025 | 04/HY/2020
Tsing Yi Heung Sze Wui Road (between L/P FC3536 and FC1029) | 7500 | 350 | 5.55 | 7/2024 | 4/2025 | 05/HY/2020 | 青衣鄉事會路 (介乎燈柱FC3536至 FC1029之間) | 7500 | 350 | 5.55 | 7/2024 | 4/2025 | 05/HY/2020
Ramp A of Shenzhen Bay Bridge (from N987B to L/P BD4537) | 1990 | 95 | 1.12 | 12/2024 | 01/2025 | 08/HY/2021 | 深圳灣大橋A匝道 (由N987B至燈柱BD4537) | 1990 | 95 | 1.12 | 12/2024 | 01/2025 | 08/HY/2021
Nga Ying Chau Street (near Ching Nga Court) | 1600 | 160 | 1.2 | 12/2024 | 4/2025 | 05/HY/2020 | 牙鷹洲街 (近青雅苑) | 1600 | 160 | 1.2 | 12/2024 | 4/2025 | 05/HY/2020
Sai Tso Wan Road (between L/P GC1290 and FB2691) | 1800 | 250 | 1.3 | 12/2024 | 2/2025 | 05/HY/2020 | 西草灣路 (介乎燈柱GC1290至FB2691之間) | 1800 | 250 | 1.3 | 12/2024 | 2/2025 | 05/HY/2020
Ching Hong Road (between L/P W4000 and W5000) | 1100 | 90 | 0.5 | 12/2024 | 3/2025 | 05/HY/2020 | 青康路 (介乎燈柱W4000至W5000之間) | 1100 | 90 | 0.5 | 12/2024 | 3/2025 | 05/HY/2020
Castle Peak Road-Kwai Chung (between L/P FB2860 and FA6326) | 5600 | 420 | 3.6 | 11/2024 | 3/2025 | 05/HY/2020 | 青山公路－葵涌段東行 (介乎燈柱 FB2860 至 FA6326 之間) | 5600 | 420 | 3.6 | 11/2024 | 3/2025 | 05/HY/2020
Tsuen Wan Road, West Bound, CH14.84 to CH15.7 | 7220 | 860 | 3.27 | 11/2024 | 03/2025 | 08/HY/2021 | 荃灣路，西行，里程14.84至里程15.7 | 7220 | 860 | 3.27 | 11/2024 | 03/2025 | 08/HY/2021
North Lantau Highway, West Bound Full width near CH8.11 to CH7.35; Half of Middle Lane and Fast Lane near CH7.35 to CH7.20 | 13500 | 910 | 5.91 | 12/2024 | 03/2025 | 08/HY/2021 | 北大嶼山公路(西行) (由里程8.11至7.35全段, 里程7.35至 里程7.20半條中線及快線) | 13500 | 910 | 5.91 | 12/2024 | 03/2025 | 08/HY/2021
Tuen Mun Heung Sze Wui Road (i) Between Pui To Road and Tsing Yin Street (ii) near Hoi Chu Road | 4200 | 400 | 2.5 | 09/2024 | 01/2026 | 04/HY/2020 | 屯門鄉事會路 (i) 杯渡路至青賢街 (ii) 近海珠路 | 4200 | 400 | 2.5 | 09/2024 | 01/2026 | 04/HY/2020
Mei Tin Road J/O Chik Wan Street | 2000 | 130 | 2 | 01/2025 | 05/2025 | 03/HY/2023 | 美田路與積運街交界 | 2000 | 130 | 2 | 01/2025 | 05/2025 | 03/HY/2023
Kam Tin Road Section (i) From L/P BD1119 to CD1912 (Eastbound & Westbound) (ii) From L/P BD1953 to FB5762 (Eastbound) and (iii)From L/P BD1957 to FB5756 (Westbound) | 4200 | 840 | 2.7 | 10/2024 | 06/2025 | 04/HY/2020 | 錦田公路路段 (i)介乎燈柱BD1119至路燈CD1912(東行線及西行線) (ii)介乎燈柱BD1953至路燈FB5762(東行線) 及 (iii)介乎燈柱BD1957至路燈FB5756(西行線) | 4200 | 840 | 2.7 | 10/2024 | 06/2025 | 04/HY/2020
Kam Tin Road Section (i) From L/P FB1480 to L/P CD2188 (ii) From L/P CD1912 to L/P AJ0932 (iii)From L/P AD1686 to L/P AD1681 and (iv)From L/P AD1638 to L/P AD1642 | 6000 | 1200 | 3.2 | 09/2024 | 06/2025 | 04/HY/2020 | 錦田公路路段 (i)介乎路燈FB1480至路燈CD2188 (ii)介乎路燈CD1912至路燈AJ0932 (iii)介乎路燈AD1686至路燈AD1681及 (iv)介乎路燈AD1638至路燈AD1642 | 6000 | 1200 | 3.2 | 09/2024 | 06/2025 | 04/HY/2020
Junction of Wu Chui Road Tip Kin Road | 600 | 120 | 0.8 | 11/2024 | 01/2025 | 04/HY/2020 | 湖翠路蝶景路交界 | 600 | 120 | 0.8 | 11/2024 | 01/2025 | 04/HY/2020
Nga Cheung Road (southbound) between Jordan Road and Austin Road West | 4200 | 500 | 3.67 | 12/2023 | 3/2025 | 12/HY/2019 | 雅翔道(南行)介乎佐敦道與柯士甸道西之間 | 4200 | 500 | 3.67 | 12/2023 | 03/2025 | 12/HY/2019
Hing Wah Street West Bothbound on Bridge K88 | 8500 | 940 | 8 | 05/2024 | 02/2025 | 12/HY/2019 | 興華街西K88橋南及北行 | 8500 | 940 | 8 | 05/2024 | 02/2025 | 12/HY/2019
Clear Water Bay Road from Lamp Post no. BF2939 to BF2944 | 3400 | 245 | 1.8 | 03/2024 | 02/2025 | 05/HY/2017 | 清水灣道由燈柱編號BF2939至BF2944 | 3400 | 245 | 1.8 | 03/2024 | 02/2025 | 05/HY/2017
Hing Wah Street West (From L/P AA 8215 to L/P AA 8482) | 3850 | 180 | 3 | 03/2023 | 03/2025 | 12/HY/2019 | 興華街西 (介乎燈柱編號AA 8215至AA 8482) | 3850 | 180 | 3 | 03/2023 | 03/2025 | 12/HY/2019
Eastern Harbour Crossing (EHC), North Bound, Toll Plaza | 9500 | 1000 | 7.98 | 3/2024 | 12/2025 | 02/HY/2023 | 東區海底隧道 北行 近繳費廣場的路面重鋪工程 | 9500 | 1000 | 7.98 | 3/2024 | 12/2025 | 02/HY/2023
West Kowloon Corridor Eastbound (between L/P AA9204 and L/P AA9410) | 4700 | 465 | 2.76 | 08/2023 | 09/2025 | 12/HY/2019 | 西九龍走廊東行線 (介乎燈柱編號AA9204至AA9410) | 4700 | 465 | 2.76 | 08/2023 | 09/2025 | 12/HY/2019
Cheung Fat Street (Section between L/P GF3294 & AA3259) | 2400 | 198 | 1.51 | 10/2024 | 02/2025 | 12/HY/2019 | 長發街 (介乎燈柱編號 GF3294 至 AA3259) | 2400 | 198 | 1.51 | 10/2024 | 02/2025 | 12/HY/2019
Tseung Kwan O Road (Section between L/P AA8749 & AA8673) | 6000 | 1200 | 2.5 | 12/2024 | 06/2025 | 02/HY/2023 | 將軍澳道 (介乎燈柱編號 AA8749 至 AA8673) | 6000 | 1200 | 2.5 | 12/2024 | 06/2025 | 02/HY/2023
Pak Fuk Road (Section between Healthy Street Central and L/P 31001) | 2700 | 330 | 2.5 | 12/2024 | 02/2025 | 12/HY/2019 | 百福道 (介乎健康中街至燈柱編號31001) | 2700 | 330 | 2.5 | 12/2024 | 02/2025 | 12/HY/2019
Siu Sai Wan Road Section between Fu Hong Street and Harmony Road | 4200 | 300 | 4.2 | 12/2024 | 04/2025 | 18/HY/2020 | 小西灣道(介乎富康街與富欣道之間) | 4200 | 300 | 4.2 | 12/2024 | 04/2025 | 18/HY/2020
Nam Fung Road (Section between L/P 35563 and L/P 49169) | 2400 | 210 | 1 | 12/2024 | 01/2025 | 12/HY/2019 | 南風道(介乎燈柱編號35563至49169) | 2400 | 210 | 1 | 12/2024 | 01/2025 | 12/HY/2019
Notes L/P - Lamp Post CH - Chainage

## check (hidden)
CB1
CB3
CTO/ST(1)
CTO/TKO
HSR(E)
ME/HSR(W1)
CTO/HSR(W2)
ME/HSR(W3)
ME/N(S)
ME/SK
CTO/TP
Urban
ME/YL(E)
ME/YL(W)
CTO/TM
ME/ST
ME/KC
E/Is(2)
E/Is(1)
ME/TW
E/TCT
E/CB2(4)
ME/U&N(N)/PC3NTE