## Works under Planning
Road Resurfacing Works under Planning |  |  |  | (as at 31 December 2023) |  | 規劃中的道路重鋪工程 |  |  |  | (截至2023年12月31日)
Location | Area (m2) | Road Length (m) | Estimated Cost ($M) | Anticipated Commencement Date (month/year) | Anticipated Completion Date (month/year) | 位置 | 面積 (平方米) | 道路長度 (米) | 預計工程費用 (百萬元) | 預計動工日期 (月/年) | 預計竣工日期 (月/年)
Po Hong Road (North Bound) (from Tong Ming Street to Po Shun Road) | 4000 | 600 | 3.75 | 03/2024 | 06/2024 | 寶康路(北行) (由唐明街至寶順路) | 4000 | 600 | 3.75 | 03/2024 | 06/2024
Tai Po Road - Sha Tin Height (from L/P N6938 to N6956) | 5000 | 550 | 3.1 | 06/2024 | 10/2024 | 大埔道沙田嶺段 (由燈柱N6938至 N6956) | 5000 | 550 | 3.1 | 06/2024 | 10/2024
Tsing Yi Heung Sze Wui Road (between L/P FC3536 and FC1029) | 7500 | 350 | 4.43 | 04/2024 | 10/2024 | 青衣鄉事會路 (介乎燈柱FC3536至 FC1029之間) | 7500 | 350 | 4.43 | 04/2024 | 10/2024
Wai Tsuen Road (between L/P W1961 and FA5854) | 2200 | 200 | 1.2 | 05/2024 | 08/2024 | 蕙荃路 (介乎燈柱W1961至FA5854之間) | 2200 | 200 | 1.2 | 05/2024 | 08/2024
Shun Hang Road, near L/P GC4259 to GC4265 | 400 | 90 | 0.5 | 01/2024 | 01/2024 | 順行路 (近燈柱 GC 4259 至 GC4265) | 400 | 90 | 0.5 | 01/2024 | 01/2024
HZMB Hong Kong Link Road, near L/P GC3084 to GC3086 | 940 | 80 | 0.85 | 01/2024 | 01/2024 | 港珠澳大橋香港連接路, (近燈柱 GC3084 至 GC3086) | 940 | 80 | 0.85 | 01/2024 | 01/2024
Tai Lam Chung Road (Section between L/P CD1946 and L/P FB4894) | 3000 | 800 | 0.9 | 01/2024 | 12/2024 | 大欖涌路 (介乎燈柱CD1946至 FB4894) | 3000 | 800 | 0.9 | 01/2024 | 12/2024
Lai King Hill Road (near Lai King MTR Station) | 900 | 245 | 0.3 | 04/2024 | 06/2024 | 荔景山路 (近港鐵荔景站) | 900 | 245 | 0.3 | 04/2024 | 06/2024
Junction of Tai Chung Kiu Road and Sha Kok Street | 3800 | 250 | 3 | 02/2024 | 06/2024 | 大涌橋路與沙角街交界 | 3800 | 250 | 3 | 02/2024 | 06/2024
Junction of Che Kung Miu Road, Tai Chung Kiu Road and Lion Rock Tunnel Road | 4000 | 280 | 3.2 | 02/2024 | 06/2024 | 車公廟路、大涌橋路與獅子山隧道公路交界 | 4000 | 280 | 3.2 | 02/2024 | 06/2024
Junction of Che Kung Miu Road and Hung Mui Kok Road (Tai Wai Roundabout) | 3500 | 230 | 2.8 | 02/2024 | 06/2024 | 車公廟路與紅梅谷路交界 (大圍迴旋處) | 3500 | 230 | 2.8 | 02/2024 | 06/2024
Junction of Tuen Hi Road Tuen Hing Road | 1200 | 400 | 1.8 | 06/2024 | 11/2024 | 屯喜路屯興路交界 | 1200 | 400 | 1.8 | 06/2024 | 11/2024
Junction of Wu Chui Road Tip Kin Road | 600 | 120 | 0.8 | 02/2024 | 05/2024 | 湖翠路蝶景路交界 | 600 | 120 | 0.8 | 02/2024 | 05/2024
Kwai Hei Street (between L/P FC4647 and W2038) | 1800 | 170 | 3.2 | 03/2024 | 04/2024 | 葵喜街 (介乎燈柱FC4647至W2038之間) | 1800 | 170 | 3.2 | 03/2024 | 04/2024
Junction of Sai Tso Wan Road Tsing Yi Road | 4200 | 280 | 3.96 | 05/2024 | 09/2024 | 西草灣道青衣路交界 | 4200 | 280 | 3.96 | 05/2024 | 09/2024
Siu Wo Road (between Fo Tan Road and Wong Chuk Yeung Street) | 1800 | 110 | 1.59 | 02/2024 | 03/2024 | 穗禾路 (介乎火炭路與黃竹洋街之間) | 1800 | 110 | 1.59 | 02/2024 | 03/2024
Chik Fai Street (between Tai Wai Road and Mei Tin Road) | 2000 | 140 | 2.25 | 01/2024 | 02/2024 | 積輝街 (介乎大圍道至美田路之間) | 2000 | 140 | 2.25 | 01/2024 | 02/2024
Kong Sham Western Highway (South Bound) from CH5.65 to CH6.05 | 4000 | 330 | 1.5 | 03/2024 | 04/2024 | 港深西部公路(南行) (由里程5.65至6.05) | 4000 | 330 | 1.5 | 03/2024 | 04/2024
Kong Sham Western Highway (West Bound) Section from L/P BD2776 to BD2770 | 2000 | 170 | 0.8 | 01/2024 | 01/2024 | 港深西部公路(西行) (由燈柱BD2776至BD2770) | 2000 | 170 | 0.8 | 01/2024 | 01/2024
Po Shek Wu Road (from L/P N1705 to AD8366 | 7900 | 420 | 5 | 01/2024 | 05/2024 | 寶石湖路 (介乎燈柱編號 N1705 至 AD8366) | 7900 | 420 | 5 | 01/2024 | 05/2024
Yau Oi Road | 600 | 100 | 0.2 | 01/2024 | 02/2024 | 友愛路 | 600 | 100 | 0.2 | 01/2024 | 02/2024
Tsing Yi Road (between L/P FC1008 and GC1260) | 5000 | 360 | 2.88 | 01/2024 | 02/2024 | 青衣路 (介乎燈柱 FC1008至GC1260之間) | 5000 | 360 | 2.88 | 01/2024 | 02/2024
Hing Wah Street West Bothbound on Bridge K88 | 8500 | 940 | 8 | 01/2024 | 08/2024 | 興華街西K88橋南及北行 | 8500 | 940 | 8 | 01/2024 | 08/2024
Clear Water Bay Road from Lamp Post no. BF2939 to BF2944 | 3400 | 245 | 1.8 | 03/2024 | 02/2025 | 清水灣道由燈柱編號BF2939至BF2944 | 3400 | 245 | 1.8 | 03/2024 | 02/2025
Eastern Hospital Road Westbound between L/P 43756 and L/P 14232 | 3400 | 749 | 2.27 | 1/2024 | 03/2024 | 東院道西行 介乎燈柱L/P 43756 至 L/P 14232 | 3400 | 749 | 2.27 | 1/2024 | 03/2024
Notes L/P - Lamp Post CH - Chainage

## check (hidden)
CB1
CB3
CTO/ST(1)
CTO/TKO
HSR(E)
ME/HSR(W1)
CTO/HSR(W2)
ME/HSR(W3)
ME/N(S)
ME/SK
CTO/TP
Urban
ME/YL(E)
ME/YL(W)
CTO/TM
ME/ST
ME/KC
E/Is(2)
E/Is(1)
ME/TW
E/TCT
E/CB2(4)
ME/U&N(N)/PC3NTE