## Works under Planning
Road Resurfacing Works under Planning |  |  |  | (as at 31 December 2024) |  | 規劃中的道路重鋪工程 |  |  |  | (截至2024年12月31日)
Location | Area (m2) | Road Length (m) | Estimated Cost ($M) | Anticipated Commencement Date (month/year) | Anticipated Completion Date (month/year) | 位置 | 面積 (平方米) | 道路長度 (米) | 預計工程費用 (百萬元) | 預計動工日期 (月/年) | 預計竣工日期 (月/年)
Po Hong Road (North Bound) (from Tong Ming Street to Po Shun Road) | 4000 | 600 | 3.75 | 01/2025 | 03/2025 | 寶康路(北行) (由唐明街至寶順路) | 4000 | 600 | 3.75 | 01/2025 | 03/2025
Tai Po Road - Sha Tin Height (from L/P N6938 to N6956) | 5000 | 550 | 1.6 | 09/2025 | 03/2026 | 大埔道沙田嶺段 (由燈柱N6938至 N6956) | 5000 | 550 | 1.6 | 09/2025 | 03/2026
Junction of Tai Chung Kiu Road and Sha Kok Street | 3800 | 250 | 3 | 04/2025 | 06/2025 | 大涌橋路與沙角街交界 | 3800 | 250 | 3 | 04/2025 | 06/2025
Junction of Che Kung Miu Road, Tai Chung Kiu Road and Lion Rock Tunnel Road | 4000 | 280 | 3.2 | 04/2025 | 06/2025 | 車公廟路、大涌橋路與獅子山隧道公路交界 | 4000 | 280 | 3.2 | 04/2025 | 06/2025
Texaco Road North (between L/P W1805 and FC3314, Southbound) | 2700 | 400 | 1.3 | 02/2025 | 04/2025 | 德士古道北 (介乎燈柱W1805至FC3314之間，南行) | 2700 | 400 | 1.3 | 02/2025 | 04/2025
Wong Chuk Yeung Street (Between L/P EC0804 and EC0811 | 1000 | 480 | 0.9 | 02/2025 | 06/2025 | 黃竹洋街 (介乎燈柱EC0804至EC0811之間) | 1000 | 480 | 0.9 | 02/2025 | 06/2025
Kong Sham Western Highway, Southbound, (between L/P BD2997 and BD2732) | 10000 | 1150 | 4.08 | 02/2025 | 06/2025 | 港深西部公路, 南行, (介乎燈柱BD2997至BD2732) | 10000 | 1150 | 4.08 | 02/2025 | 06/2025
Shenzhen Bay Bridge (Hong Kong Section), Southbound, (CH2.05 to CH2.95) | 10000 | 900 | 4.08 | 01/2025 | 06/2025 | 深圳灣公路大橋(香港段), 南行, (里程2.05至里程2.95) | 10000 | 900 | 4.08 | 01/2025 | 06/2025
Hang Kwong Street (Section between L/P EA 9810 and EA9807) | 950 | 70 | 0.7 | 02/2025 | 03/2025 | 恆光街 (介乎燈柱EA9810至EA9807之間的部分) | 950 | 70 | 0.7 | 02/2025 | 03/2025
Kwai Shing Circuit opposite Kwai Luen Estate (between L/P FA9774 and GC1154) | 1850 | 530 | 1 | 1/2025 | 3/2025 | 葵盛圍葵聯邨對出 (介乎燈柱FA9774至GC1154 之間) | 1850 | 530 | 1 | 1/2025 | 3/2025
Kwai Shing Circuit near Tai Wo Hau Road (between L/P FA9784 and FA9789) | 1800 | 150 | 0.95 | 3/2025 | 6/2025 | 葵盛圍近大窩口道 (介乎燈柱FA9784至FA9789之間) | 1800 | 150 | 0.95 | 3/2025 | 6/2025
Ramp A of Shenzhen Bay Bridge from L/P BD4537 to L/P BD4533 | 1900 | 120 | 1.05 | 01/2025 | 03/2025 | 深圳灣大橋A匝道 (由燈柱BD4537至燈柱BD4533) | 1900 | 120 | 1.05 | 01/2025 | 03/2025
Ching Hong Road (between L/P W4660 and W2541) | 2600 | 400 | 1.55 | 1/2025 | 2/2025 | 青康路 (介乎燈柱W4660至W2541之間) | 2600 | 400 | 1.55 | 1/2025 | 2/2025
Hing Ning Road near Kwai Yan Road (between L/P CC1803 and DC1022) | 1800 | 150 | 0.95 | 2/2025 | 3/2025 | 興寧路近葵仁路 (介乎燈柱CC1803至DC1022之間) | 1800 | 150 | 0.95 | 2/2025 | 3/2025
Kwai Yip Street (whole lane) | 1200 | 140 | 1 | 2/2025 | 3/2025 | 葵葉街 (全段) | 1200 | 140 | 1 | 2/2025 | 3/2025
Sha Tsui Road (between L/P FA1771 and FA1804, Eastbound) | 2000 | 300 | 1.2 | 06/2025 | 12/2025 | 沙咀道 (介乎燈柱FA1771至FA1804之間，東行) | 2000 | 300 | 1.2 | 06/2025 | 12/2025
Tai Ho Road (between Tsuen Wan Market Street to Sha Tsui Road) | 2650 | 280 | 1.5 | 05/2025 | 12/2025 | 大河道 (介乎荃灣街市街至沙咀道之間) | 2650 | 280 | 1.5 | 05/2025 | 12/2025
Tsung Tau Ha Road J/O Au Pui Wan Street | 1200 | 120 | 0.97 | 01/2025 | 05/2025 | 松頭下路與坳背灣街交界 | 1200 | 120 | 0.97 | 01/2025 | 05/2025
Lung Cheung Road btween L/P E6998 and AA7382 | 2500 | 200 | 1.3 | 01/2025 | 06/2025 | 龍翔道 (介乎燈柱編號 E6998 至 AA3259) | 2500 | 200 | 1.3 | 01/2025 | 06/2025
Kwun Tong Road Btn L/P E8313 and K9471 | 2700 | 350 | 1.35 | 02/2025 | 07/2025 | 觀塘道(介乎燈柱編號 E8313 至 K9471) | 2700 | 350 | 1.35 | 02/2025 | 07/2025
Kwun Tong Road Btn L/P E7964 and CF1354 | 1600 | 400 | 0.59 | 04/2025 | 09/2025 | 觀塘道(介乎燈柱編號 E7964 至 CF1354) | 1600 | 400 | 0.59 | 04/2025 | 09/2025
Kwun Tong Road Roundabout | 2200 | 250 | 0.83 | 07/2025 | 12/2025 | 觀塘道迴旋處 | 2200 | 250 | 0.83 | 07/2025 | 12/2025
Lei Yue Mun Road Btn L/P AA8709 and AA8753 | 1600 | 220 | 1.4 | 04/2025 | 09/2025 | 鯉魚門道(介乎燈柱編號 AA8709 至 AA853) | 1600 | 220 | 1.4 | 04/2025 | 09/2025
Lei Yue Mun Road Btn L/P BF0996 and AA4578 | 5600 | 480 | 2.7 | 04/2025 | 12/2025 | 鯉魚門道(介乎燈柱編號 E8313 至 K9471) | 5600 | 480 | 2.7 | 04/2025 | 12/2025
Yau Tong Road Btn L/P AF1852 and BF0998 | 4500 | 600 | 2.7 | 04/2025 | 12/2025 | 油塘道(介乎燈柱編號 BF0996 至 AA4578) | 4500 | 600 | 2.7 | 04/2025 | 12/2025
Des Voeux Road West Eastbound section from Western Street to Centre Street | 1100 | 150 | 0.9 | 01/2025 | 01/2025 | 德輔道西(介乎西邊街至正街)東行 | 1100 | 150 | 0.9 | 01/2025 | 01/2025
Aberdeen Praya Road between L/P 42039 and 42060 | 1500 | 400 | 1 | 01/2025 | 03/2025 | 香港仔海傍道 (介乎燈柱編號 42039 至 42060) | 1500 | 400 | 1 | 01/2025 | 03/2025
Notes L/P - Lamp Post CH - Chainage

## check (hidden)
CB1
CB3
CTO/ST(1)
CTO/TKO
HSR(E)
ME/HSR(W1)
CTO/HSR(W2)
ME/HSR(W3)
ME/N(S)
ME/SK
CTO/TP
Urban
ME/YL(E)
ME/YL(W)
CTO/TM
ME/ST
ME/KC
E/Is(2)
E/Is(1)
ME/TW
E/TCT
E/CB2(4)
ME/U&N(N)/PC3NTE